7-14 дней

Получение Технических условий

Проект

14-60 дней

14-30 дней

Согласование проекта в Газпром

Газораспределение Сыктывкар

Если есть замечания

7-14 дней

Нет замечаний

Устранение замечаний

Выбор строительно-монтажной организации

Осмечивание работ

3-30 дней

Заключение договоров на Строительно-монтажные работы и Строительный контроль

Строительство газопровода на объекте

4-20 дней

Монтаж вентиляционных каналов и

газоиспользующего оборудования

4-20 дней

Монтаж вентиляции и котла

Получение акта первичного освидетельствования вентканалов и дымоходов

1-10 дней

Вызов представителей газораспределительной организации

3-14 дней

4-14 дней

Если есть сигнализатор

Сбор исполнительной документации

4-14 дней

Если нет

сигнализатора

Вызов комплексной лаборатории (оплата за работы, получение акта)

Подписание исполнительной документации представителем проектной организации

3-14 дней

Проверка исполнительной документации специалистом Газпром газораспределение

5-14 дней

Есть

замечания

Нет

замечаний

Устранение замечаний

Подписание акта Газпром Газорапределение

3 дня

Заключение договора на ввод в эксплуатацию объекта с Газпром Газораспределение

(Документы: свидетельство на право собственности земли и недвижимости )

14-30 дней

Заключение договора с газпром межрегионгаз Ухта. Опломбировка счетчика

(Документы)

1-7 дней

Запуск газа

4-14 дней