Расчет потребности в тепловой энергии и топливе

7-14 дней

Получение Технических условий

Получение Технических условий ФГУ

Проект

14-60 дней

Экспертиза проекта

Согласование проекта в ФГУ

14-30 дней

Согласование проекта в Газпром

Газораспределение Сыктывкар

Если есть замечания

7-14 дней

Нет замечаний

Устранение замечаний

Выбор строительно-монтажной организации

Осмечивание работ

3-30 дней

Заключение договоров на Строительно-монтажные работы и Строительный контроль

Строительство газопровода на объекте

4-20 дней

Монтаж вентиляционных каналов и

газоиспользующего оборудования и дымоходов

4-20 дней

Монтаж вентиляции и котла

Получение акта первичного освидетельствования вентканалов и дымоходов

1-10 дней

Вызов представителей газораспределительной организации

3-14 дней

4-14 дней

Сбор исполнительной документации

4-14 дней

Вызов комплексной лаборатории (оплата за работы, получение акта)

Монтаж и пуско-наладка Охранно-пожарной сигнализации и диспетчеризации, получение акта

Монтаж контуров заземления здания, вызов лаборатории, получение акта

Вызов представителей лаборатории по неразрушающему контролю, получение актов

Подписание исполнительной документации представителем проектной организации

3-14 дней

Получение разрешения на пуска газа в ФГУ и Ростехнадзоре

Проверка исполнительной документации специалистом Газпром газораспределение

5-14 дней

Есть

замечания

Нет

замечаний

Устранение замечаний

Подписание акта на пуско-наладочные работы Газпром газораспределение

Заключение договора на ввод в эксплуатацию объекта с Газпром Газораспределение

Заключение договора с газпром межрегионгаз Ухта. Опломбировка счетчика

Проведение пуско-наладочных работ, составление отчета

Проверка и утверждение отчета в ФГУ

Разработка ПЛАС

Подписание акта Газпром Газорапределение

Подписание акта в Ростехнадзоре

Регистрация ОПО

(Акт законченного строительством объекта, ПЛАС, Акт законченного строительством объекта на котльную)